СОГЛАСОВАНО

Министр образования Тверской области

________________ Н.А Сенникова

«___» _____________ 20___ г.

Отчет

о реализации программы развития муниципальной системы образования Кашинского района Тверской области на 2013 - 2015 годы за 1 полугодие  2013 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством получаемой образовательной услуги | Май 2013 | Май 2013 | 85% уровень удовлетворенности |
| 2 | Проведение проверок образовательных учреждений с целью контроля достижений обучающихся требований государственного образовательного стандарта |  |  | Проведено 2 проверки ОУ в соответствии с планом работы отдела образования. |
| 3 | Осуществление контроля работы образовательных учреждений с целью выполнения муниципального плана по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 гг. | Сентябрь 2013 | Сентябрь 2013 | В сентябре 2013 года запланированы собеседования с руководителями ОУ по вопросам введения электронного документооборота, ведения базы одаренных детей, повышению квалификации педагогических работников |
| 4 | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений) | Действует | Действует | Приказ отдела образования по утверждению критериев стимулирования руководителей образовательных учреждений, Решение Коллегии отдела образования №2.1 от 28.03.2013 о внесении изменений и дополнений в Положения о распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам |
| 5 | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений | Действует | Действует | Распоряжение Главы администрации Кашинского района от 21.05.2008 г. №66 «О создании базовых школ и образовательных округов» Приказ по отделу образования №166б от 15.09.2009 г. «О сетевом взаимодействии базовых школ и ОУ Кашинского района» |
| 6 | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок учащихся | Действует Сентябрь 2013 Май 2013 | Действует Сентябрь 2013 Май 2013 | Действуют договора школ с ОАО «Кашинское АТП» на проведение предрейсового медицинского осмотра, техосмотра, на стоянку автобусов на территории АТП Внесены изменения в паспорта маршрутов школьных перевозок Внесен в план работы отдела образования и планы работы общеобразовательных учреждений на 2013-2014 учебный год вопрос контроля деятельности школьного автотранспорта Проведен смотр школьного автотранспорта на соответствие требованиям безопасности |
| 7 | Разработка и утверждение программ, планов (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования, планов по подготовке ОУ к новому учебному году | Март 2013 Январь 2013 | Апрель 2013 Январь 2013 | Утверждена Программа развития системы образования Кашинского района на 2013-2015 гг. Составлен план-задание подготовки ОУ Кашинского района к новому 2013-2014 учебному году. http://ookashin.ru/Obyvleniy.html Вопроса подготовки ОУ к началу учебного года обсуждался на совещаниях директоров http://ookashin.ru/sov.html |
| 8 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Апрель 2013 | Апрель 2013 | Принято Постановления администрации Кашинского района от 01.04.2013 г. №144 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кашинского района в 2013г» Издан приказ отдела образования от 03.04.2013 № 78а «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кашинского района в 2013 году» Заключено соглашение с Министерством образования Тверской области по организации летнего отдыха обучающихся |
| 9 | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | Сентябрь 2013 | - | Срок исполнения сентябрь 2013 |
| 10 | Размещение отчетов о реализации программ, планов | Сентябрь 2013 Декабрь 2013 | Сентябрь 2013 Декабрь 2013 | Отчет о реализации комплекса мер по модернизации системы образования за 2 квартал http://ookashin.ru/komplexmod.html Отчет по реализации инициативы «Наща новая школа» http://ookashin.ru/newshmod.html |
| 11 | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МБОУ | Январь Февраль Март Апрель Май Июнь | Январь Февраль Сарт Апрель Май Июнь | Действует приказ отдела образования от 02.07.2012 г. №192 «Об утверждении Положения об осуществлении персональной выплаты руководителям образовательных учреждений» Приказы отдела образования о стимулирующих выплатах руководителям ОУ |
| 12 | Издание нормативного акта о распределении между МОУ субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ОУ в соответствии с установленными региональными требованиями | Действует | Действует | Постановление администрации Кашинского района от 23.05.2012 г. №139 «О порядке предоставления и расходования субвенций муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования» |
| 13 | Заключение Соглашения с Министерством образования тверской области по реализации комплекса мер модернизации образования в 2013 г. | Март 2013 | Май 2013 | Заключено соглашение с Министерством образования Тверской области по реализации комплекса мер по модернизации образования в 2013 г. |
| 14 | Заключение Соглашений с руководителями ОУ по реализации комплекса мер по модернизации образования в 2013 г. | Март 2013 | Июнь 2013 | Заключены Соглашения с руководителями ОУ по реализации комплекса мер по модернизации образования в 2013 г. |
| 15 | Участие в программе софинансирования расходов | Февраль 2013 | Февраль 2013 | Заявка на участие в конкурсе софинансирования расходов на капитальный ремонт и обеспечение противопожарной безопасности ОУ Проведение работ по капитальному ремонту и мероприятиям по пожарной безопасности в МБДОУ Стуловский детский сад и МБДОУ детский сад №11 |

Заведующий отделом образования_________________________ Ю.В. Давыдова