Согласовано

Министр образования Тверской области

_____________________ Н.А. Сенникова

«___» ______________ 2012 г

Отчет по плану мероприятий развития отрасли «Образование» МО «Кашинский район»  за 3 квартал 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Ед.изм. | Второй квартал | Третий квартал | Четвертый квартал | Краткая информация о выполнении мероприятия и его социальном эффекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие 1 (обязательное) Разработка и утверждение программы развития муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  | Наличие программы развитие позволяет эффективнее расходовать бюджетные средства, планировать развитие системы образования Кашинского района |
| 1.1 | Показатель 1 мероприятия 1 Наличие утвержденной программы развития муниципальной системы образования | Да/нет | да | Да |  |  |  |  | Утверждена постановлением администрации Кашинского района от 26.03.2012 №80, согласована с Собранием депутатов Кашинского района, с Советом общественности Кашинского района |
| 5 | Мероприятие 5 Проведение проверок деятельности образовательных учреждений по достижению требований государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление контроля введения ФГОС позволяет анализировать и корректировать деятельность ОУ по исплнению требований ФГОС |
| 5.1 | Показатель 1 мероприятия 5 Наличие плана тематических и комплексных проверок образовательных учреждений | Да/нет | да | Да |  |  |  |  | Проверки включены в годовой план отдела образования |
| 6 | Мероприятие 6 Обеспечение сопровождения участия педагогических работников в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, федерального ровней |  |  |  |  |  |  |  | Участие в конкурсах способствует выявлению и распространению инновационного педагогического опыта, повышает педагогический потенциал, направленный на повышение качества образования |
| 6.1 | Показатель 1 мероприятия 6 Доля образовательных учреждений муниципального образования, принимающих участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней | % | - | - | - | 7,7 |  |  | Участие в региональном конкурсе на поощрение инновационной деятельности в направлении энергосбережения (МБОУ Уницкая ООШ) |
| 6.2 | Показатель 2 мероприятия 6 Доля педагогических работников муниципального образования, принимающих участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального ровней | % | 1,0 | 0 | 1,0 | 2,0 |  |  | Участие в Фестивале инновационных идей (3 педагога), в региональном конкурсе на поощение инновационной деятельности(2 педагога) |
| 6.3 | Показатель 3 мероприятия 6 Доля образовательных учреждений муниципального образования, являющихся площадками (пилотными, стажировочными) реализации актуальных направлений деятельности развития системы образования | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | МБОУ СОШ №3 - пилотная площадка по опережающему введению ФГОС основного общего образования, приказ МО ТО № 148/ПК от 12.02.2012 |
| 7 | Мероприятие 7 Организация и методическое сопровождение деятельности базовых школ как социокультурных центров, центров методической работы, проведения ЕГЭ, повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  | Использование ресурсов базовых школ и распространение инновационного педагогического опыта среди школ базового округа способствует повышению качества образования |
| 7.1 | Показатель 1 мероприятия 7 Доля мероприятий, проводящихся в образовательных учреждениях в рамках сетевого взаимодействия, в общем количестве мероприятий, проводящихся в образовательных учреждениях | % | 20 | 20 | 24 | 24 |  |  | По планам образовательных учреждений |
| 7.2 | Показатель 2 мероприятия 7 Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых общеобразовательных учреждениях | % | 66,4 | 66,4 | 66.4 | 69,0 |  |  | Увеличение показателя связано с увеличением количества обучающихся в городских школах и реорганизацией путем присоединения к базовым школам МБОУ Давыдовская НОШ и МБОУ Савцынская ООШ к МБОУ СОШ №1, МБОУ Шепелевская ООШ к МБОУ Пестриковская СОШ |
| 7.3 | Показатель 3 мероприятия 7 Доля учащихся старшей ступени, имеющих возможность выбора обучения по профилю | % | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 100 |  |  | В 100% средних школ введенно обучение по индивидуальной образовательной траектории на старшей ступени обучения |
| 8 | Мероприятие 8 Создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих современным требованиям к предоставлению образовательной услуги |  |  |  |  |  |  |  | Создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих современным требованиям, позволяет обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребенка в ОУ |
| 8.1 | Показатель 1 мероприятия 8 Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги | % | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 93,0 |  |  | МБОУ Коробовская ООШ имеет печное отопление. Планируется включить МБОУ КОРОБОВСКАЯООШ в прогамму ФСР по направлению «Капитальный ремонт» в 2013 году |
| 9 | Мероприятие 9 Развитие форм дистанционного образования, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | Развитие форм дистанционного образования позволяет обеспечить доступность образовательной услуги всем категориям школьников |
| 9.1 | Показатель 1 мероприятия 9 Доля педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение в общей численности педагогических работников | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |  | Показатель соответствует плану на 3 квартал | 60,5 | 60,5 |  |  |  |  | Показатель соответствует плану |
| 9.2 | Показатель 2 мероприятия 9 Доля обучающихся (не детей-инвалидов), использующих в образовательном процессе элементы дистанционного обучения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Показатель соответствует плану на 3 квартал |
| 9.3 | Показатель 3 мероприятия 9 Количество детей - инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования / доля в общей численности детей инвалидов | Чел/% | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |  |  | Показатель соответствует плану на 3 квартал |
| 9.4 | Показатель 4 мероприятия 9 Количество педагогических работников, прошедших обучение для осуществления дистанционного обучения (в том числе детей-инвалидов) / доля от общей численности педагогических работников | Чел/% | 9/3,5 | 9/3,5 | 9/3,5 | 9/3,5 |  |  | Показатель соответствует плану на 3 квартал |
| 10 | Мероприятие 10 Введение федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества образования, с помощью внедрения инновационных методов и форм обучения. Обеспечение занятости детей в внеурочное время |
| 10.1 | Показатель 1 мероприятия 10 Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 10,0 | 10,0 | 22,3 | 25,6 |  |  | Показатель соответствует плану на 3 квартал |
|  | начальное общее образование | % | 10,0 | 10,0 | 19,0 | 22,0 |  |  | Обучение по ФГОС НОО ведется в 1, 2 классах |
|  | основное общее образование |  |  |  | 3,3 | 3,7 |  |  | Обучение по ФГОС ООО ведется в 5 классах МБОУ СОШ №3 |
| 11 | Мероприятие 11 Информатизация образования |  |  |  |  |  |  |  | Школьник - активный пользователь ПК, умеющий ориентироваться в мире информации Дистанционное взаимодействие школы с родителями |
| 11.1 | Показатель 1 мероприятия 11 Количество компьютеров, приходящихся на 100 обучающихся | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 |  |  | Увеличение показателя связано с приобретением компьютеров в рамках комплекса мер по модернизации образования |
| 11.2 | Показатель 2 мероприятия 11 Доля общеобразовательных учреждений, использующих информационно-коммуникационные технологии в управлении общеобразовательным учреждением ( электронную книговыдачу) | % | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 38,0 |  |  | Увеличение показателя связано с уменьшением количества общеобразовательных учреждений, использующих информационно-коммуникационные технологии, в связи в реорганизацией |
| 11.3 | Показатель 3 мероприятия 11 Доля общеобразовательных учреждений, использующих в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы | % | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 100 |  |  | Увеличение показателя связано с приобретением компьютерной техники в не базовые школы в рамках комплекса мер по модернизации образования |
| 12 | Мероприятие 12 Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение занятости обучающихся в каникулярное время Профилактика правонарушений среди подростков в каникулярное время Обеспечение социальных гарантий детям из малообеспеченных семей |
| 12.1 | Показатель 1 мероприятия 12 Доля обучающихся, охваченных различными формами отдыха | % | - | 36,7 | 36,7 | 56,0 |  |  | ЗОЛ «Сосновый», ДОЛ при ОУ, походы – 1150 чел. |
| 13 | Мероприятие 13 Развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования |
| 13.1 | Показатель 1 мероприятия 13 Численность детей от 1 до 6 лет, стоящих на очереди для получения услуг дошкольного образования | Чел. | 29 | 0 | 0 | 0 |  |  | Очередь в детские сады ликвидирована |
| 14 | Мероприятие 14 Осуществление контроля за безопасностью перевозок обучающихся к месту обучения |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение гарантии прав детей на образование с использованием подвоза школьным автотранспортом Эффективное расходование бюджетных средств, предоставляемых на подвоз школьников к месту учебы |
| 14.1 | Показатель 1 мероприятия 14 Доля школьного автотранспорта, оснащенного действующей системой ГЛОНАСС | % | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |  |  | Показатель соответствует плану на 3 квартал |
| 15 | Мероприятие 15 Информационное сопровождение деятельности муниципальной образовательной системы |  |  |  |  |  |  |  | Информирование социума о деятельности современной системы образования |
| 15.1 | Показатель 1 мероприятия 15 Количество информационных поводов для освещения в СМИ о деятельности муниципальной системы образования | Ед./Ед. | 3 | 3 | 5 | 8 |  |  | Информация о публикациях в СМИ размещена на официальном сайте отдела образования по адресу http://ookashin.ru/pressa.html |
| 16 | Мероприятие 16 Разработка и реализация мероприятий по внедрению технологий энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности использования энергоресурсов Экономия бюджетных средств, выделяемых на оплату коммунальных услуг |
| 16.1 | Показатель 1 мероприятия 16 Доля образовательных учреждений, имеющих энергетический паспорт, составленный в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» | % | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 30.0 |  |  | Увеличение показателя связано с уменьшением количества общеобразовательных учреждений в связи с реорганизацией, а так же с увеличением количества ОУ, имеющих паспорта. |
| 16.2 | Показатель 2 мероприятия 16 Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению. (замена оконных блоков, входных дверей и др.) | Ед. | - | - | 2 | 5 |  |  | В рамках средств федерального бюджета МБОу СОШ №3, МБОУ СОШ №5. В рамках средств муниципального бюджета МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ им.Калинина, МБОУ Булатовская СОШ |
| 17 | Мероприятие 17 Разработка и реализация Программы реструктуризации общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности использования бюджетных средств Обеспечение возможности сельским школьникам получать образовательную услугу в соответствии с требованиями современной образовательной политики |
| 17.1 | Показатель1 мероприятия 17 Доля ОУ, финансируемых по расчетному нормативу (без поправочного коэффициента) | % | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 85,0 |  |  | Увеличение показателя связано с проведенной реорганизацией общеобразовательных учреждений |
| 17.2 | Показатель2 мероприятия 17 Количество общеобразовательных учреждений, имеющих статус юридического лица | Ед. | 17 | 17 | 17 | 13 |  |  | Реализована Программа реструктуризации общеобразовательных учреждений |
| 2 | Мероприятие 2 (обязательное) Разработка и публикация в средствах массовой информации публичного доклада о результатах деятельности муниципального органа управления образованием за 2011-2012 учебный год |  |  |  |  |  |  |  | Информирование общества о достижениях и проблемах системы образования Кашинского района |
| 2.1 | Показатель 1 мероприятия 2 Наличие опубликованного в средствах массовой информации публичного доклада о результатах деятельности муниципального органа управления образованием за 2011-2012 учебный год | Да/нет |  | Нет | да | Да |  |  | Публичный доклад утвержден приказом отдела образования №275 от 21.092012 и размещен на официальном сайте отдела образования по адресу www.ookashhin.ru/news.html или www.ookashin.ru/pubmod.html |
| 3 | Мероприятие 3 (обязательное) Разработка и реализация плана мероприятий муниципального образования по снижению неэффективных расходов в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  | Переход 100% ОУ на финансирование без использования поправочного коэффициента Увеличение доли стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда |
| 3.1 | Показатель 1 мероприятия 3 Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Чел. | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,7 |  |  | Увеличение показателя связано с реализацией Программы реструктуризации сети общеобразовательных учреждений и увеличением количества обучающихся в городских школах |
| 3.2 | Показатель 2 мероприятия 3 Средняя наполняемость классов сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Чел. | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,0 |  |  | Не смотря на проведенную реорганизацию 4 сельских школ (3 основных и 1 начальная) путем присоединения к средним школам, снижение количества сельских школьников и выдача учебного плана в соответствии с требованиями являются причинами снижения показателя |
| 3.3 | Показатель 3 мероприятия 3 Количество учащихся приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях городской местности | Чел. | 11,8 | 12,8 | 12,8 | 14,1 |  |  | Увеличение показателя связано с увеличением наполняемости классов в городских школах. |
| 3.4 | Показатель 4 мероприятия 3 Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях сельской местности | Чел. | 4,2 | 4,3 | 4.3 | 5,4 |  |  | Увеличение показателя связано с проведенной реорганизацией 4 сельских школ путем присоединения к средним сельским школам. |
| 3.5 | Показатель 5 мероприятия 3 Соотношение численности прочего персонала образовательных учреждений и численности учителей | % | + |  |  | 37/63 |  |  | Способствует эффективному использованию ФОТ |
| 4 | Мероприятие 4 Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг |  | + | + | - | - |  |  | Осуществление контроля и анализа результатов деятельности системы образования Планирование деятельности ОУ с учетом социального заказа общества |
| 4.1 | Показатель 1 мероприятия 4 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг | % | 82,0 | 83,0 |  |  |  |  |  |

Руководитель администрации

муниципального образования Тверской области                                                      ________________  ________________________

(подпись)             (расшифровка подписи)