СОГЛАСОВАНО

Начальник

Департамент образования Тверской области

________________ Н.А Сенникова

«___» _____________ 20___ г.

Отчет

о реализации программы развития муниципальной системы образования Кашинского района Тверской области на 2011 - 2013 годы за 1 полугодие 2011 год

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством получаемой образовательной услуги | Февраль 2011 г., май 2011 г. | Февраль 2011 г., Май 2011 г. | Проведены социологические опросы во всех 18 общеобразовательных учреждениях, 18 ДОУ, 3 учреждениях дополнительного образования детей. |
| 2 | Формирование и корректировка планов проверок образовательных учреждений Проведение проверок образовательных учреждений с целью контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта. Контроль за составлением общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального общего образования Контроль за составлением образовательными учреждениями программ развития на 2011-2013 гг. Проведение проверок образовательных учреждений с целью контроля за организацией летнего отдыха и занятости несовершеннолетних | Январь 2011 г. Апрель 2011 г. Февраль 2011 г., Май 2011 г. Февраль-апрель 2011 г. Апрель-июнь 2011 г. Июнь 2011 г. | Январь 2011 г. Июнь 2011 г. Февраль-март 2011 г., Май 2011 г. Февраль-апрель 2011 г. Апрель-июнь 2011 г. Сентябрь 2011 г. | Составлен план-график проверок образовательных учреждений на 2011г. Проведены тематические проверки в 15 образовательных учреждениях согласно плану работы отдела образования Наличие во всех общеобразовательных учреждениях основных образовательных программ начального общего образования Наличие в 17 школах (100%), 12 ДОУ (66%), 1 УДО (33%) Проверено специалистами отдела образования, работниками прокуратуры и Роспотребнадзора 15 лагерей с дневным пребыванием детей и 1 загородный лагерь |
| 3 | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений) | Май 2011 г. Июнь 2011г. | Февраль 2011 г. Июнь 2011г | Утверждено Постановление Главы администрации Кашинского района от 25.02.2011 г. №47 «О внесении изменений в постановление Главы администрации Кашинского района от 29.12.2008 г. № 178-1 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Кашинского района») Издание приказов о стимулировании руководителей (приказ по отделу образования от 23.06.2011 г. №119) образовательных учреждений по итогам работы за 1 полугодие 2011 г. |
| 4 | Разработка, утверждение, согласование с департаментом образования (Собранием депутатов Кашинского района): Программы развития муниципальной системы образования Кашинского района Тверской области на период 2011-2013 гг. Участие в разработке мероприятий по подготовке учреждения образования к началу учебного года к постановлению администрации Кашинского района | Март 2011 г. Июнь 2011 г. | Март 2011 г. Июнь 2011 г. | Постановление Главы администрации Кашинского района от 17.03.2011 г. №71 «Об утверждении Программы развития муниципальной системы образования Кашинского района Тверской области на период 2011-2013 годы» Постановление администрации Кашинского района от 06.06.2011г. №162 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. и мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Кашинский район» к осенне-зимнему периоду 2011-2012 г.г.» |
| 5 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Март 2011 г. | Март 2011 г. | Разработка Постановления администрации Кашинского района от 04.05.2011 г. №129 «Об организации и обеспечения отдыха и занятости детей и подростков Кашинского района в 2011 году» |
| 6 | Издание нормативного акта о распределении между МОУ субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ОУ в соответствии с установленными региональными требованиями | Март-апрель 2011 г. | Март-апрель 2011 г. | Распоряжение Главы администрации Кашинского района № 146-р от 29.04.2011 г. «О порядке предоставления и расходования субвенций муниципальными образовательными учреждениями в 2011 году» |
| 7 | Размещение информации об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в СМИ и на официальном сайте муниципального образования «Кашинский район» Обновление информации на сайте муниципального образования «Кашинский район» | Май 2011 г. Февраль-июнь 2011г. (1 раз в неделю) | Май, июнь 2011 г. Февраль-июнь 2011 г. (1 раз в неделю) | Размещены нормативные документы, планы. Размещена информация по проведению мероприятий, посвященным Дню Победы, по организации летнего отдыха и занятости детей, о муниципальном конкурсе «Учитель года-2011» |
| 8 | Организация выездных курсов повышения квалификации. Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «Менеджер») и педагогических работников МОУ | Май 2011г. Май 2011г. | Май 2011г. Май 2011г. | Проведено обучение учителей русского языка и литературы (26 чел.) Направлена заявка на участие в курсах повышение квалификации (54 чел.) |
| 9 | Заключение договоров с ООО «Энергострой» на монтаж АПС и СОУЭ в ДОУ Проведение котировок, заключение договоров со строительными организациями на проведение капитальных ремонтов и поставку школьных автобусов | Май-Июнь 2011 г. Июнь 2011 г. | Май – июнь 2011 г. Июнь 2011 г. | По состоянию на 30.06.2011г. в 16 школах (88%) установлены АПС и СОУЭ. Заключены договоры на проведение капитальных ремонтов в д/с №1, СОШ им. Калинина и поставку 2-х школьных автобусов |
| 10 | Проведение мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2011 г. №83-ФЗ | Январь 2011 г. июнь 2011 г. июнь 2011 г. | Январь 2011 г. июнь 2011 г. июнь 2011 г. | Подготовлены перечни особо ценного движимого имущества всех муниципальных образовательных учреждений. Подготовлен проект изменений в трудовые договоры с руководителями образовательных учреждений. Подготовлены проекты Уставов муниципальных бюджетных образовательных учреждений (всех типов) |

Заведующая отделом образования_________________________ И.Г. Глинина