Выполнение показателей реализации Программы развития муниципальной системы образования Кашинского района Тверской области

на 2010-2012 гг. за 2010 г.

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | Ед. измерения | Методика расчета | Показатели реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предыдущий год (отчет) | Текущий год | Отклонение (факт/отчет предыдущего года*100%) | Отклонение (факт/план *100%) |
|  |  |  |  |  | план | Факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год (поквартально, нарастающим итогом) |  |  |
| ВСЕГО |  | Тыс. руб. |  | 121355,5 | 132106,9 | 39182,4 | 76376,0 | 99551,2 | 141756,4 | 141756,4 | +11% | +7% |
| Цель | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов |
| Показатели цели | Охват детей образовательными услугами: - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ); - в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ); - в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МОУ ДОД). | % | Факт/общее количество * 100 | 73,3 98 57,4 | 73,4 98 58,0 | 73,3 99,9 56,3 | 73,1 99,9 56,3 | 73,1 100 56,3 | 73,6 100 58 | 73,6 100 58 | - - - |  |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: - дошкольного образования; - общего образования; - дополнительного образования. | % | Факт/общее количество * 100 | 12,4 100 - | 12,4 100 1,0 | 12,4 100 - | 12,4 100 - | 28,3 100 0,5 | 28,3 100 0,5 | 28,3 100 0,5 | +56% - - | +56% - -50% |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % | Факт/общее количество * 100 | 75 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81,5 | 81,5 | +8% | +1% |
| Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся |
| ВСЕГО тыс. руб. 99,0 100,0 15,0 85,0 100,0 533,4 533,4 +81% +79% |
| 1.1. | Мероприятие: Подготовка и проведение ЕГЭ | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 19,0 | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |  |
|  | Показатель 1 Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Показатель 2 Доля учащихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов | % | Факт/общее количество * 100 | 17 | 19 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | +29% | +17% |
| 1.2 | Мероприятие: Подготовка и проведение Г(И)А | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 50,0 | 50,0 | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | +20% | +20% |
|  | Показатель 1 Доля учащихся 9-х классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 1.3. | Мероприятие Участие обучающихся в творческих конкурсах | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 5,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | -26% | -26% |
|  | Показатель 1: Доля учащихся МОУ, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях: - школьного уровня - муниципального уровня -регионального уровня - федерального уровня | % | Факт/общее количество * 100 | 70 50 20 0,6 | 70 50 20 0,6 | 40 30 13 - | 67 45 20 0,6 | 67 45 20 0,6 | 75 53 26 1,1 | 75 53 26 1,1 | - - - - | - - - - |
| 1.4. | Мероприятие: Проведение предметных олимпиад | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | - | - |
|  | Показатель 1 Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - федерального уровня | % | Факт/общее количество * 100 | 20 9 5 - | 21 10 5 - | - - 4 - | - - 4 - | - - 4 - | 42,0 19,0 5,0 - | 42,0 19,0 5,0 - | +50% +47% | +50% +47% |
|  | Показатель 2: Доля победителей и призеров 2 и 3 этапов Всероссийской олимпиады школьников | % | Факт/общее количество * 100 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | +50% | +50% |
| 1.5. | Мероприятие Организация дистанционного образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | - | - | - | - | - | 401,4 | 401,4 |  |  |
|  | Показатель 1 Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования, их доля в общей численности и детей-инвалидов | ед. % | Абсолют. величина Факт/общее количество * 100 | - | 1 3,1 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Показатель 2 Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей-инвалидов, их доля в общей численности педагогических работников | ед. % | Абсолют. величина Факт/общее количество * 100 | - | 7 2,6 | - | - | - | 14 5,2 | 14 5,2 |  | +50% +50% |
|  | Показатель 3 Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов | ед. | Абсолют. величина | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие Организация профильного образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатель 1 Доля базовых школ, предоставляющих услуги по профильному образованию | % | Факт/ количество базовых школ *100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  | Показатель 2 Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю | % |  | 64 | 80 | - | 64 | 80 | 80 | 80 | +20% | - |
|  | Показатель 3 Доля учащихся старшей ступени МОУ, охваченных профильным обучением и обучающихся по индивидуальным образовательным программам | % | Факт/общее количество * 100 | 24,8 | 27 | 24,8 | 24,8 | 44 | 44 | 44 | +43% | +38% |
|  | Охват учащихся организованными формами духовно-нравственного воспитания | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Охват учащихся краеведческим образованием | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |
| ВСЕГО тыс.руб. 46022,5 55905,3 22518,1 35445,6 43719,8 60430,7 60430,7 +23% +7% |
| 2.1. | Мероприятие: Оплата функций классного руководства в ОУ | Тыс. руб. | Абсолют. значение | 1625,3 | 2359,5 | 565,9 | 1449,2 | 1778,8 | 2334,6 | 2334,6 | +30% | -1% |
|  | Показатель: Отсутствие задолженности по оплате функций классного руководства | 0 – да 1 – нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие: Компенсация части книгоиздательской продукции | Тыс. руб. | Абсолют. значение | 525,0 | 577,6 | 282,2 | 323,7 | 424,1 | 585,4 | 585,4 | +10% | +1% |
| 2.3. | Мероприятие: Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении | Тыс. руб. | Абсолют. значение | 1910,7 | 1548,6 | - | 1165,8 | 1165,8 | 1892,3 | 1892,3 | 0% | +18% |
|  | Индикатор: Количество детей, на которых выплачивается компенсация | ед. | Абсолют. значение | 1016 | 1135 | 1016 | 1025 | 1135 | 1140 | 1140 | +10% | - |
| 2.4. | Мероприятие: Оплата коммунальных услуг | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 18117,0 | 18340,8 | 13160,4 | 14549,8 | 15349,8 | 19480,9 | 19480,9 | +7% | +5% |
|  | Индикатор: Отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг | 0 – да 1 – нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель: Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги | % | Факт/общее количество * 100 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие Укрепление материально-технической базы ОУ | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 4200,9 | 7800,4 | 3201,4 | 5200,1 | 6657,1 | 7732,1 | 7732,1 | +45% | - |
|  | Показатель Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: МОУ МДОУ МУ ДОД | % | Факт/общее количество * 100 | 57,0 88 67 | 57,0 88 67 | 57,0 88 67 | 57,0 88 67 | 57,0 88 67 | 57,0 88 67 | 57,0 88 67 |  |  |
| 2.6. | Мероприятие Организация горячего питания в образовательных учреждениях | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 11112,5 | 12175,2 | 3293,8 | 6579,9 | 9128,3 | 12175,4 | 12175,4 | +8% | - |
|  | Индикатор: Количество детей, охваченных горячим питанием: - дошкольников, - учащихся начальных классов, -учащихся с 5 по 11 классы -детей из малообеспеченных семей | ед. | Абсолют. величина | 1015 861 882 251 | 1135 809 842 294 | 1135 809 842 294 | 1135 809 842 294 | 1135 809 842 294 | 1140 809 842 294 | 1140 809 842 294 | +10% -6% -4% -14% | - - - - |
|  | Показатель: Охват горячим питанием (от числа нуждающихся): - школьников -воспитанников ДОУ | % | Факт/общее количество * 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |  |  |
| 2.7. | Мероприятие: Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям Проведение противопожарных мероприятий | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 1132,0 | 3131,7 | - | 578,0 | 2975,7 | 2975,7 | 2975,7 | +61% | -4% |
|  | Индикатор: Количество образовательных учреждений, имеющих пожарную сигнализацию | ед. | Абсолют. величина | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | +77% | - |
|  | Показатель: Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям пожарной безопасности | % | Факт/общее количество * 100 | 26,3 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | +53% | - |
| 2.8. | Мероприятие Проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 1542,4 | 2495,1 | 531,3 | 1247,1 | 1831,5 | 3800,2 | 3800,2 | +59% | +34% |
|  | Индикатор: Количество ОУ, требующих ремонта | ед. | Абсолют. величина | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | -15% | -10% |
|  | Показатель: Доля ОУ, требующих ремонта | % | Факт/общее количество * 100 | 50 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 42 | 42 | -16% | -10% |
| 2.9. | Мероприятие: Осуществление подвоза учащихся | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 1860,0 | 2118,4 | 529,6 | 1059,2 | 1588,7 | 1908,8 | 1908,8 | +2% | -9% |
|  | Индикатор: Число учащихся, охваченных подвозом | ед. | Абсолют. величина | 455 | 380 | 455 | 455 | 421 | 421 | 421 | -7% | +9% |
|  | Показатель 1: Доля учащихся, пользующихся услугами школьного автотранспорта | % | Факт/общее количество * 100 | 21,7 | 18,1 | 21,7 | 21,7 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | -5% | +9% |
|  | Показатель 2: Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ | % | Факт/общее количество * 100 | 62,4 | 66,9 | 62,4 | 62,4 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | +6% | - |
|  | Показатель 3: Обеспеченность школьными автобусами | % | Факт/требуемое количество * 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 78 | 45 | 45 | -43% | -45% |
|  | Показатель 4: Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с автотранспортными организациями | % | Факт/ количество школ, имеющих автобусы * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.10 | Мероприятие: Открытие дополнительных дошкольных групп в 3-х образовательных учреждениях | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 42,0 | 1430,0 | - | 433,2 | 700,2 | 1269,1 | 1269,1 | +96% | -11% |
|  | Показатель: Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ | ед. | Абсолют. величина | 96 | 50 | 96 | 96 | 49 | 65 | 65 | -32% | +23% |
| 2.11 | Мероприятие: Создание условий для предоставления образовательных услуг детям со специальными потребностями - обучение на дому, - коррекционные группы в ДОУ | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 400,0 170,0 | 400,0 170,0 | 100,0 40,0 | 150,0 80,0 | 220,0 120,0 | 400,0 170,0 | 400,0 170,0 |  |  |
|  | Индикатор 1: Количество больных детей, обучающихся на дому | ед. | Абсолют. величина | 12 | 7 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 | -41% | - |
|  | Показатель 1: Доля детей, нуждающихся в обучении на дому | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Индикатор 2: Количество детей со специальными потребностями в ДОУ | ед. | Абсолют. величина | 129 | 323 | 129 | 129 | 321 | 321 | 321 | +59% | -0,5% |
|  | Показатель 2: Охват детей со специальными потребностями дошкольным образованием | % | Факт/общее количество * 100 | 12,4 | 30 | 12,4 | 12,4 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | +56% | -0,5% |
| 2.12 | Мероприятие: Организация летнего отдыха детей | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 2687,0 | 2378,0 | - | 1762,6 | 1977,1 | 2387,7 | 2387,7 | -11% | - |
|  | Индикатор: Число детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | ед. | Абсолют. величина | 999 | 1490 |  |  | 1431 | 1791 | 1791 | +44% | +16% |
|  | Показатель: Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | % | Факт/ количество детей от 7 до 17 лет * 100 | 60 | 71 |  |  | 68 | 71 | 71 | +15% | - |
| 2.13. | Мероприятие: Информатизация муниципальной системы образования, совершенствование работы информационного центра: - ремонт помещений - приобретение компьютеров; - дистанционные курсы для учащихся и учителей района; -издательская деятельность; - создание видеотеки, медиатеки и т.д. | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 520,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | +48% | +20% |
|  | Показатель: Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся | ед. | Абсолют. величина | 9 | 9,5 | - | 9 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | -27% | -21% |
| 2.14. | Мероприятие: Изменение инфраструктуры образовательных учреждений | Тыс. руб. | Абсолют. величина | - | - | - | - | - | 2142,0 | 2142,0 |  |  |
|  | Индикатор: Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях: - город - село | чел. | Общее кол-во учащихся/кол-во учителей | 12,5 5,8 | 12,5 5,8 | - - | 12,5 5,8 | 12,7 4,0 | 12,7 4,0 | 12,7 4,0 | +1% -31% | +1% -31% |
|  | Показатель 1: Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | чел. | Число учащихся/ кол-во классов и классов-комплектов | 22,5 | 23 | - | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | - | -2% |
|  | Показатель 2: Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | чел. | Число учащихся/ кол-во классов и классов-комплектов | 6,5 | 6,8 | - | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | -1% | -5% |
|  | Показатель 3: Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося: - минимальная -максимальная | руб. | Абсолют. величина | 22280 89941 | 21821 120160 |  |  | 25588 105868 | 32674 146013 | 32674 146013 | +31% +38% | +33% +17% |
|  | Показатель 4: Количество общеобразовательных учреждений с численностью: - до 25 чел. -с 25 до 50 чел. с 51 до 100 чел. с 101 до 200 чел. - свыше 200 чел. - свыше 500 чел. - свыше 1000 чел. | Ед. | Абсолют. величина | 7 3 4 2 2 1 - | 7 3 3 2 1 2 - | 7 3 4 2 2 1 - | 7 3 4 2 2 1 - | 7 3 3 2 1 2 - | 7 3 3 2 1 2 - | 7 3 3 2 1 2 - |  |  |
| 2.15. | Мероприятие: Развитие кадрового потенциала системы образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 77,7 | 80,0 | 13,5 | 67,0 | 68,5 | 76,5 | 76,5 | -1% | -4% |
|  | Индикатор: Повышение квалификации педагогических работников | Ед. | Абсолют. величина | 121 | 100 | 79 | 140 | 140 | 154 | 154 | +21% | +35% |
|  | Показатель 1: Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год | % | Факт/общее количество * 100 | 22 | 22 | 14,9 | 28,6 | 28,6 | 31,5 | 31,5 | +30% | +30% |
|  | Показатель 2: Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Показатель 3: Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер» | % | Факт/общее количество * 100 | 5,3 | 30 | - | 44 | 44 | 44 | 44 | +87% | +31% |
|  | Показатель 4: Доля учителей ОУ, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов духовно-нравственной направленности | % | Факт/общее количество * 100 | - | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | - | - |
|  | Показатель 5: Доля учителей ОУ, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов краеведческой направленности | % | Факт/общее количество * 100 | - | 2 | - | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  | Показатель 6: Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней | % | Факт/общее количество * 100 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | +31,6% | +25% |
| 2.16. | Мероприятие Реализация районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2011 годы» | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Показатель Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в ИДН | % | Факт/общее количество * 100 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 13 | 13 | -40% | -30% |
|  | Численность учащихся, занимающихся игровыми видами спорта, их доля в общей численности учащихся | Ед. % | Абсолют. величина | 525 25 | 530 26 |  |  | 550 27 | 568 27,8 | 568 27,8 | +8% +11% | +7% +7% |
|  | Количество объектов ДОУ, возвращенных в систему образования, ранее используемых не по назначению | ед. | Абсолют. величина | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку | % | Факт/число базовых школ*100 | - | 100 |  |  | 75 | 100 | 100 | - | - |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования | ед. | Абсолют. величина | 21 | 8 | 19 | 36 | 43 | 76 | 76 |  |  |
| Задача 3: Совершенствование управления системой образования |
| ВСЕГО тыс. руб. 75234,0 76641,6 16703,3 40845,4 55731,4 80792,3 80792,3 +6% +7% |
| 3.1. | Мероприятие: Выплата заработной платы работникам образования в том числе: - школы (субв.) – школы (местный бюджет) - ДОУ - МУ ДОД - Отдел образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 75073,2 40645,0 2510,6 21398,1 5808,8 4710,7 | 76101,6 38823,0 2449,0 23637,6 6310,0 4882,0 | 16649,3 9859,5 543,2 4099,7 1161,3 985,6 | 40719,4 23811,5 1183,2 9966,3 3296,2 2462,2 | 55380,0 28972,5 1588,5 16480,9 4674,7 3663,4 | 38866,5 2340,1 24318,5 9958,9 4897,3 | 38866,5 2340,1 24318,5 9958,9 4897,3 | -4% -6% +13% +71% +3% | -0,1% -4% +3% +57% +0,3% |
|  | Индикатор: Отсутствие задолженности по заработной плате | Да – 0 Нет – 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Показатель 1: Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | % | (Средняя зарплата в 2010 г. – средняя зарплата 2008 г.)/ средняя зарплата 2008 г. | 31,0 15,0 33,0 | 35,0 30,0 35,0 | 35,0 30,0 35,0 | 35,0 30,0 35,0 | 35,0 30,0 35,0 | 35,0 30,0 35,0 | 35,0 30,0 35,0 | +12% +50% +6% | - - - |
| 3.2. | Мероприятие Совершенствование системы оплаты труда | Тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Показатель 1: Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | % | ФОТ учителей/ ФОТ школы | 61,0 | 62,0 |  |  | 62,0 | 62,6 | 62,6 | +2% | +0,9% |
|  | Показатель 2: Доля фонда стимулирования в общем ФОТ | % | Фонд стимул./ФОТ | 6,7 | 10 |  |  | 6,5 | 7,0 | 7,0 | +4,5% | -0,3% |
|  | Показатель 3: Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объема субвенции из областного бюджета Тверской области | Да – 0 Нет – 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие: Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатель 1 Размещение в открытом доступе Интернет муниципального доклада | Да - 0 Нет – 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 2: Доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственный сайт | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Показатель 3: Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный в СМИ публичный доклад об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 3.4. | Мероприятие Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 22,8 | 44,0 | - | 18,0 | 39,4 | 45,0 | 45,0 | +9% | +2% |
|  | Показатель 1: Доля ОУ, имеющих лицензию и аккредитацию | % | Факт/общее количество * 100 | 99,98 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | +0,02% | - |
|  | Показатель 2: Доля ОУ, лицензирование и аккредитация которых проводится комиссиями с привлечением представителей общественности из числа, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образования | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие: Совершенствование работы органов самоуправления | Тыс. руб. | Абсолют. величина | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Показатель Доля общеобразовательных учреждений, в которых, согласно зарегистрированному уставу, создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части ФОТ | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.6. | Мероприятие: Заключение договоров с предприятиями, организациями для развития социального партнерства | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 108,0 | 216,0 | 54,0 | 108,0 | 162,0 | 216,0 | 216,0 | +100% | - |
|  | Показатель 1: Доля общеобразовательных и дошкольных учреждений, заключивших договора о медицинском обслуживании с МУ «Кашинская ЦРБ» | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Показатель 3: Доля ОУ, заключивших договора об организации питания учащихся с внешними организациями | % | Факт/общее количество * 100 | 7,1 | 7,1 |  |  | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 135,2% | 135,2% |
| 3.7. | Мероприятие Создание в ОУ своих бухгалтерий | Тыс. руб. | Абсолют. величина | - | 250,0 | - | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - | -40% |
|  | Показатель 1: Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно: -МОУ; - МДОУ; - МУДОД | % | Факт/общее количество * 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |  |  |
|  | Показатель 2: Доля средств местного бюджета в общем объеме расходов на отрасль «Образование» | % | Средства местного бюджета/ общие расходы | 59,5 | 60,0 |  |  | 62,2 | 62,3 | 62,3 | +4,7 | +4% |

Заведующая отделом образования ___________________ И.Г. Глинина