Согласовано

Министр образования Тверской области

_____________________ Н.А. Сенникова

«___» ______________ 2013 г

Отчет по плану мероприятий развития отрасли «Образование» МО «Кашинский район»  за 4 квартал 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Первый квартал | Второй квартал | Третий квартал | Четвертый квартал | На конец 2013 года | Краткая информация о выполнении мероприятия и его социальном эффекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятие 1 Разработка и утверждение программы развития муниципальной системы образования на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 мероприятия 1. Наличие утвержденной программы развития муниципальной системы образования |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Утверждена постановлением администрации Кашинского района от 19.04.2013 №176 |
| 2 | Мероприятие 2. Разработка и публикация в средствах массовой информации публичного доклада о результатах деятельности муниципального органа управления образованием за 2012-2013 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1 мероприятия 2. Наличие опубликованного в средствах массовой информации публичного доклада о деятельности муниципального органа управления образованием за 2012-2013 учебный год |  | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | http://ookashin.ru/dok2/pubdoc2013.doc |
| 3 | Мероприятие 3. Разработка и реализация плана мероприятий муниципального образования по снижению неэффективных расходов в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 мероприятия 3 Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |  | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | Показатель соответствует плану |
| 3.2. | Показатель 2 мероприятия 3 Средняя наполняемость классов сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,5 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | Увеличение показателя связано с закрытием Савцынского филиала МБОУ СОШ №1, в котором обучалось 12 учеников и переходом обучающихся в МБОУ Уницкую ООШ |
| 3.3. | Показатель 3 мероприятия 3 Количество учащихся приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях городской местности |  | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,7 | 18,4 | 15,7 | 18,4 | 18,4 | Увеличение показателя связано с проведенной оптимизацией штатов городских общеобразовательных учреждений |
| 3.4. | Показатель 4 мероприятия 3 Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях сельской местности |  | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Показатель соответствует плану |
| 3.5. | Показатель 5 мероприятия 3 Соотношение численности прочего персонала образовательных учреждений и численности учителей (30/70) |  | 37/63 | 37/63 | 37/63 | 37/63 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | Показатель соответствует плану |
| 4. | Мероприятие 4. Введение в действие положений Закона РФ «Об образовании в российской Федерации» №273-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 мероприятия 4. Наличие утвержденного плана мероприятий (дорожной карты) по введению в действие положений Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ |  | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | Разработан план мероприятий (дорожная карта) по введению в действие положений Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ |
| 5. | Мероприятие 5 Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 1 мероприятия 5 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг |  | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Показатель соответствует плану |
| 6 | Мероприятие 6. Совершенствование механизмов НСОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Показатель 1 мероприятия 6. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципальном образовании и среднемесячной по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы в целом по экономике Тверской области |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плану |
| 6.2. | Показатель 2 мероприятия 6. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальном образовании и среднемесячной по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы в целом по экономике Тверской области |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плану |
| 6.3. | Показатель 3 мероприятия 6. Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений |  | 20 | 20 | 20 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Показатель соответствует плану |
| 7 | Мероприятие 7. Обеспечение сопровождения участия педагогических работников в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Показатель 1 мероприятия 7 Доля образовательных учреждений муниципального образования, принимающих участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | Показатель соответствует плану |
| 7.2. | Показатель 2 мероприятия 7 Доля педагогических работников муниципального образования, принимающих участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Показатель соответствует плану |
| 7.3. | Показатель 3 мероприятия 7 Доля образовательных учреждений муниципального образования, являющихся площадками (пилотными, стажировочными) реализации актуальных направлений деятельности развития системы образования |  | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 33 | 23,1 | 23,1 | 23,1,1 | 23,1 | 3 школы являются площадками реализации актуальных направлений развития системы образования: - МБОУ СОШ №3 – региональная пилотная площадка по опережающему введению ФГОС основного общего образования, приказ МО ТО № 148/ПК от 12.02.2012; -МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ им.Калинина – районные базовые площадки по опережающему введению ФГОС ООО с 01.09.2013 г. (приказ отдела образования от 30.08.2013 г. №224). Уменьшение показателя связано с отказом в присвоении статуса районной базовой площадки МБОУ СОШ №1 по причине не готовности к опережающему введению ФГОС ООО. |
| 7.4. | Показатель 4 мероприятия 7. Доля муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в региональном проекте «Время добрых дел» |  | 85 | 85 | 85 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плану |
| 8 | Мероприятие 8. Выравнивание условий обучения в не базовых общеобразовательных учреждениях муниципального образования (укрепление материально-технической базы, организационное и методической сопровождение деятельности не базовых общеобразовательных учреждений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Показатель 1 мероприятия 8. Доля мероприятий, проводящихся в не базовых общеобразовательных учреждениях в рамках сетевого взаимодействия, в общем количестве, проводимых в общеобразовательных учреждениях |  | 25 | 25 | 28 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | Показатель соответствует плану |
| 8.2. | Показатель 2 мероприятия 8 Доля обучающихся, которым предоставлено более 60% основных видов условий обучения (в соответствии с данными федеральной электронной базы «Наша новая школа») |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плану |
| 8.3. | Показатель3 мероприятия 8. Доля обучающихся старшей ступени, имеющих возможность выбора профиля |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плану |
| 9 | Мероприятие 9. Развитие сети муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Показатель 1 мероприятия 9. Средняя наполняемость образовательных учреждений, расположенных в городской местности в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами |  | 498 | 498 | 498 | 498 | 505 | 520 | 505 | 520 | 520 | Показатель превышает запланированный по причине увеличения планируемого количества обучающихся |
| 9.2. | Показатель 2 мероприятия 9. Средняя наполняемость образовательных учреждений, расположенных в сельской местности в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами |  | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48,6 | 56,9 | 48,6 | 56,9 | 56,9 | Увеличение показателя связано с закрытием Савцынского филиала с малой наполняемостью и увеличением количества обучающихся МБОУ Уницкой ООШ на 12 чел. (бывшие обучающиеся Савцынского филиала) |
| 10. | Мероприятие 10. Развитие форм дистанционного обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Показатель 1 мероприятия 10. Доля педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение от общей численности педагогических работников |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,5 | 10 | 3,5 | 3,5 | Снижение показателя связано с окончанием обучения 2 детей – инвалидов. |
| 10.2. | Показатель 2 мероприятия 10. Доля обучающихся, обучаемых с использованием форм дистанционного обучения |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | Снижение показателя связано с окончанием обучения 2 детей – инвалидов |
| 10.3 | Показатель 3 мероприятия 10. Количество педагогических работников, прошедших обучение для осуществления дистанционного обучения/доля от общей численности педагогических работников |  | 19/10 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | 9/10 | 19/8,4 | 19/10 | 9/8,4 | 19/8,4 | Показатель соответствует плану |
| 11 | Мероприятие 11. Привлечение молодых специалистов – педагогов для работы в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Показатель 1 мероприятия 11. Доля молодых специалистов (стаж от 0 до 3 лет) в общей численности педагогических работников образовательных учреждений, пришедших на работу в 2013-2014 учебном году. |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 6,2 | 4,3 | 6,2 | 6,2 | Увеличение показателя связано с уменьшением общей численности педагогических работников (количество не изменилось, увеличилась доля) |
| 12 | Мероприятие 12. Введение федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Показатель 1 мероприятия 12 Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников |  | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 41,7 | 40,4 | 41,7 | 40,4 | 40,4 | Снижение показателя связано с отказом МБОУ СОШ №1 в присвоении статуса районной базовой площадки по опережающему введению ФГОС ООО |
|  | начальное общее образование |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 32,1 | 31 | 32,1 | 32,1 | 1-3 классы 100% ОУ |
|  | основное общее образование |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 10,6 | 8,3 | 10,6 | 8,3 | 8,3 | Снижение показателя связано с отказом МБОУ СОШ №1 в присвоении статуса районной базовой площадки по опережающему введению ФГОС ООО |
| 13 | Мероприятие 13 Информатизация образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Показатель 1 мероприятия 13 Количество компьютеров, приходящихся на 100 обучающихся |  | 12,3 | 12,3 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 14,7 | 13,6 | 14,7 | 14,7 | Показатель соответствует плану |
| 13.2 | Показатель 2 мероприятия 13 Доля общеобразовательных учреждений, использующих информационно-коммуникационные технологии в управлении общеобразовательным учреждением (электронную книговыдачу) |  | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 58 | 58 | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плану |
| 13.3 | Показатель 3 мероприятия 13 Доля общеобразовательных учреждений, использующих в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плану |
| 14 | Мероприятие 14 Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Показатель 1 мероприятия 14 Доля обучающихся, охваченных различными формами отдыха |  | - | - | 65 | 65 | 75,2 | 71 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | Показатель соответствует плану |
| 15 | Мероприятие 15 Развитие системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Показатель 1 мероприятия 15 Численность детей от 1 до 6 лет, стоящих на очереди для получения услуг дошкольного образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | Очередь в ДОУ отсутствует. Введены дополнительные места в МБДОУ Стуловский детский сад, группа кратковременного пребывания в МБДОУ Верхнетроицкий детский сад |
| 15.2 | Показатель 2 мероприятия 15. Доля детей дошкольного возраста от 0 до 6 лет, получающих услугу в негосударственных образовательных организациях от общего количества детей, получающих услугу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Негосударственные образовательные учреждения отсутствуют |
| 15.3 | Показатель 3 мероприятия 15. Количество дополнительно введенных мест по разным формам предоставления дошкольного образования (семейные группы, группы кратковременного пребывания и др.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Введено: 5чел. (дополнительных мест) в МБДОУ Стуловском детском саду, 10 ч. – группа кратковременного пребывания в МБДОУ Верхнетроицком детском саду, 10 ч. – консультативные пункты в МБДОУ детском саду №1, МБДОУ детском саду №11 |
| 16 | Мероприятие 16. Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений при предоставлении образовательной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Показатель 1 мероприятия 16. Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности при предоставлении образовательной услуги на 100% |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | В большинстве школ нарушена целостность ограждения, не соответствуют требованиям входные двери |
| 16.2 | Показатель 2 мероприятия 16. Доля школьного автотранспорта, оснащенных системой ГЛОНАСС |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель соответствует плану |
| 16.3 | Показатель 3 мероприятия 16. Доля школьного автотранспорта, оснащенного тахографами |  | 57 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | Уменьшение показателя связано с тем, что требование установки тахографов для школьного автотранспорта не является обязательным Приказ Минтранса РФ от 13.02.2013 №36 |
| 17 | Мероприятие 17 Информационное сопровождение деятельности муниципальной образовательной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Показатель 1 мероприятия 17 Количество информационных поводов для освещения в СМИ о деятельности муниципальной системы образования |  | 8 | 15 | 18 | 30 | 28 | 45 | 45 | 71 | 71 | Увеличение показателя связано с необходимостью освещения в СМИ основных направлений развития системы образования: повышение заработной платы педагогических работников, введение ФГОС, КМ по модернизации и др. |
| 18 | Мероприятие 18 Разработка и реализация мероприятий по внедрению технологий энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Показатель 1 мероприятия 18 Доля образовательных учреждений, имеющих энергетический паспорт, составленный в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» |  | 30 | 30 | 39 | 39 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | Показатель не соответствует плану по причине недостаточного финансового обеспеения |

Глава администрации Кашинского района:                            Семин Н.Е.