ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 08.02.2016                                                                                                    № 46

Об утверждении плана-графика мероприятий

по введению федеральных государственных

стандартов обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в Кашинском районе

В соответствии с приказами Министерства образования и науки  Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Министром образования  и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 11.02.2015 № ДЛ-5/07вн, приказом Министерства образования Тверской области от 14.07.2015 № 1630/ПК «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению федеральных государственных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Кашинском районе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Кашинском районе на 2016 год (далее – План-график мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций организовать работу по обеспечению введения в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Кашинского района, федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 01.09.2016.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя заведующего Отделом образования Администрации Кашинского района Семенчук Е.И.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий Отделом образования

Администрации Кашинского района                                           Ю.В. Давыдова

Приложение

к приказу Отдела образования

Администрации Кашинского района

от 08.02.2016 № 46

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Кашинском районе на 2016 год

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) включает в себя:

- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;

- организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;

- кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;

- информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ.

| Направление мероприятий | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. Разработка правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Отдел образования Администрации Кашинского района, Общеобразовательные организации, осуществляющие обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенные на территории Кашинского района (далее – Общеобразовательные организации Кашинского района) | Январь-май 2016 | Нормативные и локальные акты Отдела образования Администрации Кашинского района, Общеобразовательных организаций Кашинского района |
|  | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ОВЗ (на уровне муниципального образования «Кашинский район» и образовательных организаций) | Отдел образования Администрации Кашинского района, Общеобразовательные организации Кашинского района | Январь-февраль 2016 | Приказы Отдела образования Администрации Кашинского района, Общеобразовательных организаций Кашинского района |
|  | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ | Общеобразовательные организации Кашинского района | Март-май 2016 | Наличие изменений и дополнений в уставы и локальные акты |
| 1.2. Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Проведение обследования на уровне общеобразовательных организаций и предоставление данных для проведения анализа | Общеобразовательные организации Кашинского района | Апрель 2016 | Аналитические материалы |
|  | Сбор информации по параметрам анализа (кадровые условия, материально-технические условия, нормативно-правовые условия, организационно-методические условия) | Отдел образования Администрации Кашинского района |  |  |
|  | Обобщение материалов, полученных от Общеобразовательных организаций Кашинского района | Отдел образования Администрации Кашинского района |  |  |
| 1.3. Организация разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ в соответствии с письмом Минобнауки России | Организация и проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом Минобнауки России | Отдел образования Администрации Кашинского района | Январь 2016 |  |
| 1.4. Разработка на основе ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России адаптированных основных образовательных программ (далее - АООП) Общеобразовательных организаций Кашинского района | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями образовательных организаций по вопросам разработки АООП, доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Отдел образования Администрации Кашинского района, | 2015-2016 | Наличие АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ |
|  | Разработка АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ | Общеобразовательные организации Кашинского района | До 31.05.2016 |  |
| 1.5. Организация работы в соответствии с федеральным реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ в части учета региональных, этнокультурных особенностей | Отдел образования Администрации Кашинского района | Постоянно | Перечень вариативных примерных образовательных программ, рекомендованных региональной рабочей группой к использованию в Тверской области |
|  | Адаптация примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, к использованию в Общеобразовательных организациях Кашинского района | Общеобразовательные организации Кашинского района |  |  |
| 1.6. Сопровождение введения ФГОС ОВЗ в Общеобразовательных организациях Кашинского района | Координация деятельности по введению ФГОС ОВЗ в Общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации Кашинского района | 2015-2016 | Обеспечение сопровождения Общеобразовательных организаций Кашинского района по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
|  | Научно-методическая и консультационная поддержка введения ФГОС ОВЗ в Общеобразовательных организациях Кашинского района | Отдел образования Администрации Кашинского района (методический кабинет) |  |  |
| 1.7. Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение совещаний, конференций, семинаров и вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Отдел образования Администрации Кашинского района | 2015-2016 | Участие руководящих и педагогических работников Общеобразовательных организаций Кашинского района в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
|  | Организация участия руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Отдел образования Администрации Кашинского района | 2016 | Количество руководящих и педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
|  | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в общеобразовательных организациях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Общеобразовательные организации Кашинского района | 2016 |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ | Создание рабочих групп при Отделе образования Администрации Кашинского района, обеспечивающих координацию действий по исполнению мероприятий плана-графика по введению ФГОС ОВЗ | Отдел образования Администрации Кашинского района | 2016 | Приказ, утверждающий состав рабочей группы |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Координация деятельности по повышению квалификации руководящих и педагогических работников Общеобразовательных организаций Кашинского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; формирование государственного задания ГБОУ ДПО ТОИУУ с учетом повышения квалификации руководящих и педагогических работников Общеобразовательных организаций Кашинского района по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Отдел образования Администрации Кашинского района | До 01.09.2016 | Участие руководящих и педагогических работников Общеобразовательных организаций Кашинского района в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по опросам реализации ФГОС ОВЗ |
|  | Направление руководящих и педагогических работников Общеобразовательных организаций Кашинского района для участия в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Отдел образования Администрации Кашинского района, Общеобразовательные организации Кашинского района | Январь-декабрь 2016 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников Общеобразовательных организаций Кашинского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; создание кадровых условий в Общеобразовательных организациях Кашинского района, реализующих ФГОС ОВЗ |
|  | Направление руководящих и педагогических работников Общеобразовательных организаций Кашинского района для участия в стажировках на базе «пилотных площадок» в субъектах Российской Федерации по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Отдел образования Администрации Кашинского района, Общеобразовательные организации Кашинского района |  |  |
|  | Организация взаимодействия между Общеобразовательными организациями Кашинского района и ресурсными центрами по обучению детей с ОВЗ по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ | Отдел образования Администрации Кашинского района, Общеобразовательные организации Кашинского района | 2015-2016 | Создание кадровых условий в Общеобразовательных организациях Кашинского района, реализующих ФГОС ОВЗ |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием СМИ, Интернет-ресурсов (сайт Отдела образования Администрации Кашинского района, сайты Общеобразовательных организаций Кашинского района). Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Отдел образования Администрации Кашинского района, Общеобразовательные организации Кашинского района | 2016 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации АООП |