Выполнение показателей реализации Программы развития муниципальной системы образования Кашинского района Тверской области

на 2011-2014 гг. за 4 квартал 2012 г.

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | Ед. измерения | Методика расчета | Показатели реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предыдущий год (отчет) | Текущий год | Отклонение (факт/отчет предыдущего года*100%) | Отклонение (факт/план *100%) |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год (поквартально, нарастающим итогом) |  |  |
| ВСЕГО |  | Тыс. руб. |  | 164735,6 | 176590,2 |  | 81862,48 | 162203,4 | 187819,9 | 187819,9 | +14,01 | +6,35 |
| Цель | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов |
| Показатели цели | Охват детей образовательными услугами: - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ); - в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ); - в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МОУ ДОД). | % | Факт/общее количество * 100 | 75,6 100 59,3 | 75,6 100 59,3 | 75,6 100 59,3 | 75,6 100 59,3 | 77,0 100 57,2 | 77,0 100 68,4 | 77,0 100 68,4 | +1,9% - +15,3% | +1,9% - +15,3% |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: - дошкольного образования; - общего образования; - дополнительного образования. | % | Факт/общее количество * 100 | 41,7 100 0,6 | 41,7 100 0,6 | 41,7 100 0,6 | 41,7 100 0,6 | 16,7 100 0,6 | 16,7 100 0,6 | 16,7 100 0,6 | 60% - - | -60% - - |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % | Факт/общее количество * 100 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | +1,2% | +1,2% |
| Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся |
| ВСЕГО тыс. руб. 60 70,0 0 67,5 67,5 115,0 115,0 +48% +40% |
| 1.1. | Мероприятие: Подготовка и проведение ЕГЭ | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 20,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | +100% | +100% |
|  | Показатель 1 Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | Факт/общее количество * 100 | 99,1 | 99,1 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | +0,9% | +0,9% |
|  | Показатель 2 Доля учащихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов | % | Факт/общее количество * 100 | 22,8 | 22,8 |  | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | +30,3% | +30,3%, |
| 1.2 | Мероприятие: Подготовка и проведение Г(И)А | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 60,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | -67% | - |
|  | Показатель 1 Доля учащихся 9-х классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании | % | Факт/общее количество * 100 | 99,2 | 99,2 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | +0,8% | +0,8% |
| 1.3. | Мероприятие Участие обучающихся в творческих конкурсах | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | +100% | - |
|  | Показатель 1: Доля учащихся МОУ, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях: - школьного уровня - муниципального уровня -регионального уровня - федерального уровня | % | Факт/общее количество * 100 | 83,0 54,1 26,1 1,9 | 83,0 54,1 26,1 1,9 | 72,0 46,1 16,1 0,7 | 83,0 55,2 31,5 18,9 | 87,4 55,2 31,5 18,9 | 89,9 64,2 35,3 19,2 | 89,9 64,2 35,3 19,2 | +8% +16% +26% +91% | +8% 16% +26% +91% |
| 1.4. | Мероприятие: Проведение предметных олимпиад | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 0 | 10 | 0 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | +100% | - |
|  | Показатель 1 Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - федерального уровня | % | Факт/общее количество * 100 | 48,8 24 9,9 0,01 | 48,8 24 9,9 0,01 | 0 0 0,8 0,04 | 0 0 0,8 0,04 | 0 0 0,8 0,04 | 51% 25,4 0,8 0,04 | 51% 25,4 0,8 0,04 | +4,5% +5,8% -92% +300% | +4,5% +5,8% -92% +300% |
|  | Показатель 2: Доля победителей и призеров 2 и 3 этапов Всероссийской олимпиады школьников | % | Факт/общее количество * 100 | 24 | 24 | 23.7 | 23.7 |  | 12 | 12 | -14% | -8% |
| 1.5. | Мероприятие Организация дистанционного образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 1 Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования, их доля в общей численности и детей-инвалидов | ед. % | Абсолют. величина Факт/общее количество * 100 | 2 7 | 3 7 | 1 3,7 | 2 7 | 3 12,5 | 3 12,5 | 3 12,5 | +50% +79% | - +79% |
|  | Показатель 2 Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей-инвалидов, их доля в общей численности педагогических работников | ед. % | Абсолют. величина Факт/общее количество * 100 | 9 3,5 | 9 3,5 | 9 3,5 | 19 9.8 | 19 10 | 19 10 | 19 10 | +111% +185% | +111% +185% |
|  | Показатель 3 Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов | ед. | Абсолют. величина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1.6. | Мероприятие Организация профильного образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 1 Доля базовых школ, предоставляющих услуги по профильному образованию | % | Факт/ количество базовых школ *100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | +100% | +100% |
|  | Показатель 2 Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю | % |  | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 100 | 100 | 100 | +36,6% | +36,6% |
|  | Показатель 3 Доля учащихся старшей ступени МОУ, охваченных профильным обучением и обучающихся по индивидуальным образовательным программам | % | Факт/общее количество * 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | +51,2% | +51,2% |
|  | Охват учащихся организованными формами духовно-нравственного воспитания | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Охват учащихся краеведческим образованием | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |
| ВСЕГО тыс.руб. 76163,2 69053,21 34468,58 46309,48 76450,8 76450,8 +0,37% +10,7% |
| 2.1. | Мероприятие: Оплата функций классного руководства в ОУ | Тыс. руб. | Абсолют. значение | 1510,6 | 1476,211 |  | 448,9 | 1004,6 | 1504,2 | 1504,2 | -0,42% | +1,89% |
|  | Показатель: Отсутствие задолженности по оплате функций классного руководства | 0 – да 1 – нет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.2. | Мероприятие: Компенсация части книгоиздательской продукции | Тыс. руб. | Абсолют. значение | 632,4 | 585,1 |  | 245,9 | 300,0 | 592,6 | 592,6 | -6,29% | +1,28% |
| 2.3. | Мероприятие: Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении | Тыс. руб. | Абсолют. значение | 1774,1 | 3220,4 |  | 2230,7 | 2945,3 | 3954,4 | 3954,4 | +123% | +22,8% |
|  | Индикатор: Количество детей, на которых выплачивается компенсация | ед. | Абсолют. значение | 1187 | 1102 |  | 1102 | 1109 | 1109 | 1109 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие: Оплата коммунальных услуг | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 28898,7 | 28898,7 |  | 13577,2 | 16506,3 | 26687,4 | 26687,4 | -8% | -8% |
|  | Индикатор: Отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг | 0 – да 1 – нет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель: Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги | % | Факт/общее количество * 100 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | +35% | +35% |
| 2.5. | Мероприятие Укрепление материально-технической базы ОУ | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 10573,9 | 1660,0 |  | 0 | 4660,0 | 4966 | 4966 | -53% | +200% |
|  | Показатель Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: МОУ МДОУ МУ ДОД | % | Факт/общее количество * 100 | 57,0 88.0 67.0 | 57,0 88.0 67.0 | 57,0 88 67 | 57,0 88.0 67.0 | 57,0 88.0 67.0 | 86,0 88,0 67,0 | 86,0 88,0 67,0 | +34% - - | +34% - - |
| 2.6. | Мероприятие Организация горячего питания в образовательных учреждениях | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 8742,2 | 10973,5 |  | 4641,2 | 6636,2 | 14301,9 | 14301.9 | +63% | +30% |
|  | Индикатор: Количество детей, охваченных горячим питанием: - дошкольников, - учащихся начальных классов, -учащихся с 5 по 11 классы -детей из малообеспеченных семей | ед. | Абсолют. величина | 1187 802 868 288 | 1187 802 868 288 | 1102 806 842 288 | 1109 806 842 332 | 1227 833 849 332 | 1227 833 849 332 | 1227 833 849 332 | +3,4% +3,9% -2,2% +15,2% | +3,4% +3,9% -2,2% +15,2% |
|  | Показатель: Охват горячим питанием (от числа нуждающихся): - школьников -воспитанников ДОУ | % | Факт/общее количество * 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | - - | - - |
| 2.7. | Мероприятие: Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям Проведение противопожарных мероприятий | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 3719,8 | 1857,1 |  | 120,0 | 1340,5 | 2013,3 | 2013,3 | -45,87% | +8,4% |
|  | Индикатор: Количество образовательных учреждений, имеющих пожарную сигнализацию | ед. | Абсолют. величина | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | -2,8% | -2,8% |
|  | Показатель: Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям пожарной безопасности | % | Факт/общее количество * 100 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | +8,3% | +8,3% |
| 2.8. | Мероприятие Проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 10488,7 | 12855,6 |  | 9337,0 | 10515,8 | 14852,5 | 14842,5 | +41,6% | +15,5% |
|  | Индикатор: Количество ОУ, требующих ремонта | ед. | Абсолют. величина | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | -25% | -25% |
|  | Показатель: Доля ОУ, требующих ремонта | % | Факт/общее количество * 100 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25,0 | 25 | 25 | -19,4% | -19,4% |
| 2.9. | Мероприятие: Осуществление подвоза учащихся | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 3216,9 | 4256,5 |  | 1689,8 | 2807,9 | 4349,0 | 4349,0 | +35,1% | +2,1% |
|  | Индикатор: Число учащихся, охваченных подвозом | ед. | Абсолют. величина | 411 | 411 | 411 | 411 | 376 | 376 | 376 | -8,6% | -8,6% |
|  | Показатель 1: Доля учащихся, пользующихся услугами школьного автотранспорта | % | Факт/общее количество * 100 | 20 | 21,7 | 20 | 20 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | -9% | -16,2% |
|  | Показатель 2: Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ | % | Факт/общее количество * 100 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 67 | 67 | 67 | +0,5% | +0,5% |
|  | Показатель 3: Обеспеченность школьными автобусами | % | Факт/требуемое количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Показатель 4: Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с автотранспортными организациями | % | Факт/ количество школ, имеющих автобусы * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 2.10 | Мероприятие: Открытие дополнительных дошкольных групп в 3-х образовательных учреждениях | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 3367,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель: Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ | ед. | Абсолют. величина | 29 | 10 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.11 | Мероприятие: Создание условий для предоставления образовательных услуг детям со специальными потребностями - обучение на дому, - коррекционные группы в ДОУ | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 400,0 170,0 | 0 0 |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | - |
|  | Индикатор 1: Количество больных детей, обучающихся на дому | ед. | Абсолют. величина | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | -17% | -17% |
|  | Показатель 1: Доля детей, нуждающихся в обучении на дому | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Индикатор 2: Количество детей со специальными потребностями в ДОУ | ед. | Абсолют. величина | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | -60% | -60% |
|  | Показатель 2: Охват детей со специальными потребностями дошкольным образованием | % | Факт/общее количество * 100 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | -60% | -60% |
| 2.12 | Мероприятие: Организация летнего отдыха детей | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 1803,8 | 2368,1 |  | 1747,9 | 1747,9 | 2372,4 | 2372,4 | +31,5 | +0,18 |
|  | Индикатор: Число детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | ед. | Абсолют. величина | 1528 | 1500 | 0 | 754 | 1443 | 1548 | 1548 | +2% | +4% |
|  | Показатель: Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | % | Факт/ количество детей от 7 до 17 лет * 100 | 75,2 | 75,2 | 0 | 36,7 | 75 | 75,2 | 75,2 | - | - |
| 2.13. | Мероприятие: Информатизация муниципальной системы образования, совершенствование работы информационного центра: - ремонт помещений - приобретение компьютеров; - дистанционные курсы для учащихся и учителей района; -издательская деятельность; - создание видеотеки, медиатеки и т.д. | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 698,2 | 700,0 |  | 230,1 | 645,1 | 700,0 | 700,0 | - | - |
|  | Показатель: Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся | ед. | Абсолют. величина | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | +1,5% | +1,5% |
| 2.14. | Мероприятие: Изменение инфраструктуры образовательных учреждений | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Индикатор: Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях: - город - село | чел. | Общее кол-во учащихся/кол-во учителей | 12,8 4,3 | 12,8 4,3 | 12,8 4,3 | 12,8 4,3 | 14,1 5,4 | 14,1 5,4 | 14,1 5,4 | +10,2% +26% | +10,2% +26% |
|  | Показатель 1: Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | чел. | Число учащихся/ кол-во классов и классов-комплектов | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | +0,2% | +0,2% |
|  | Показатель 2: Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | чел. | Число учащихся/ кол-во классов и классов-комплектов | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | +7,6% | +7,6% |
|  | Показатель 3: Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося: - минимальная -максимальная | руб. | Абсолют. величина | 34545 148410 | 30837 120800 |  | 28109 65614 | 28995,5 72861 | 41287 141028 | 41287 141028 | +17% -5% | +26% -15% |
|  | Показатель 4: Количество общеобразовательных учреждений с численностью: - до 25 чел. -с 25 до 50 чел. с 51 до 100 чел. с 101 до 200 чел. - свыше 200 чел. - свыше 500 чел. - свыше 1000 чел. | Ед. | Абсолют. величина | 7 3 2 2 1 2 0 | 2 2 3 2 1 2 0 | 7 3 2 2 1 2 0 | 7 3 2 2 1 2 0 | 2 4 2 2 1 2 0 | 2 4 2 2 1 2 0 | 2 4 2 2 1 2 0 | -69% +33% - - - - - | - +100% -34% - - - - |
| 2.15. | Мероприятие: Развитие кадрового потенциала системы образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 66,2 | 102 |  | 101,982 | 101,982 | 102,0 | 102,0 | +54,07% | - |
|  | Индикатор: Повышение квалификации педагогических работников | Ед. | Абсолют. величина | 110 | 60 |  | 44 | 44 | 74 | 74 | -32% | +23% |
|  | Показатель 1: Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год | % | Факт/общее количество * 100 | 31 | 20 |  | 22,6 | 22,6 | 31% | 31% | -30% | +24% |
|  | Показатель 2: Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Показатель 3: Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер» | % | Факт/общее количество * 100 | 16 | 16 |  | 40 | 40 | 48 | 48 | +67% | +67% |
|  | Показатель 4: Доля учителей ОУ, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов духовно-нравственной направленности | % | Факт/общее количество * 100 | 19,1 | 20 |  | 18 | 18 | 20 | 20 | +4,7% | - |
|  | Показатель 5: Доля учителей ОУ, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов краеведческой направленности | % | Факт/общее количество * 100 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | +100% | +100% |
|  | Показатель 6: Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней | % | Факт/общее количество * 100 | 2 | 2 |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | +55% | +55% |
| 2.16. | Мероприятие Реализация районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2011 годы» | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 100,0 | 100,0 |  | 97,9 | 97,9 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Показатель Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в ИДН | % | Факт/общее количество * 100 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
|  | Численность учащихся, занимающихся игровыми видами спорта, их доля в общей численности учащихся | Ед. % | Абсолют. величина | 576 28,1 | 576 28,1 | 576 28,1 | 576 28,1 | 581 28,1 | 581 28,1 | 581 28,1 | +10% - | +10% - |
|  | Количество объектов ДОУ, возвращенных в систему образования, ранее используемых не по назначению | ед. | Абсолют. величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку | % | Факт/число базовых школ*100 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | +36% | +36% |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования | ед. | Абсолют. величина | 81 | 50 | 12 | 25 | 38 | 68 | 68 | -16% | +26,5% |
| Задача 3: Совершенствование управления системой образования |
| ВСЕГО тыс. руб. 88512,4 107467,0 47258,9 68567,5 | 111254,1 | 111254,1 | +25,7% | +3,5% |
| 3.1. | Мероприятие: Выплата заработной платы работникам образования в том числе: - школы (субв.) – школы (местный бюджет) - ДОУ - МУ ДОД - Отдел образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 42307,8 5076,9 28154,5 7246,0 5361,2 | 55443,8 5690,8 32275,7 8004,8 5720,1 |  | 24756,6 2436,5 13591,2 3455,9 2852,3 | 33685,4 3482,9 22192,8 5260,8 3695,0 | 57513,3 5862,9 33284,4 8242,7 6000,2 | 57513,3 5862,9 33284,4 8242,7 6000,2 | +26,5% +13,5% +15,5% +13% +11% | +5% +3% +3% +3% +5% |
|  | Индикатор: Отсутствие задолженности по заработной плате | Да – 0 Нет – 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 1: Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | % | (Средняя зарплата в 2010 г. – средняя зарплата 2008 г.)/ средняя зарплата 2008 г. | 41,7 39,2 39,5 | 59,2 39,2 39,5 |  | 51,7 39,2 39,5 | 51,7 39,2 39,5 | 61,8 41,4 40,7 | 61,8 41,4 40,7 | +33% +6% +3% | +5% +6% +3% |
| 3.2. | Мероприятие Совершенствование системы оплаты труда | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 1: Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | % | ФОТ учителей/ ФОТ школы | 65,0 | 61,0 |  | 62,5 | 62,5 | 68,4 | 68,4 | +5% | +11% |
|  | Показатель 2: Доля фонда стимулирования в общем ФОТ | % | Фонд стимул./ФОТ | 32,4 | 32,4 | 20 | 20 | 20 | 32,7 | 32,7 | +1% | +1% |
|  | Показатель 3: Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объема субвенции из областного бюджета Тверской области | Да – 0 Нет – 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3.3. | Мероприятие: Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 1 Размещение в открытом доступе Интернет муниципального доклада | Да - 0 Нет – 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 2: Доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственный сайт | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Показатель 3: Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный в СМИ публичный доклад об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 3.4. | Мероприятие Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 150,0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | -90,0% | - |
|  | Показатель 1: Доля ОУ, имеющих лицензию и аккредитацию | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Показатель 2: Доля ОУ, лицензирование и аккредитация которых проводится комиссиями с привлечением представителей общественности из числа, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образования | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 3.5. | Мероприятие: Совершенствование работы органов самоуправления | Тыс. руб. | Абсолют. Величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель Доля общеобразовательных учреждений, в которых, согласно зарегистрированному уставу, создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части ФОТ | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 3.6. | Мероприятие: Заключение договоров с предприятиями, организациями для развития социального партнерства | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 216 | 316,8 | 79,2 | 156,4 | 235,6 | 335,8 | 335,8 | +55% | +5,9 |
|  | Показатель 1: Доля общеобразовательных и дошкольных учреждений, заключивших договора о медицинском обслуживании с МУ «Кашинская ЦРБ» | % | Факт/общее количество * 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Показатель 3: Доля ОУ, заключивших договора об организации питания учащихся с внешними организациями | % | Факт/общее количество * 100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | - | - |
| 3.7. | Мероприятие Создание в ОУ своих бухгалтерий | Тыс. руб. | Абсолют. величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Показатель 1: Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно: -МОУ; - МДОУ; - МУДОД | % | Факт/общее количество * 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | - - - | - - - |
|  | Показатель 2: Доля средств местного бюджета в общем объеме расходов на отрасль «Образование» | % | Средства местного бюджета/ общие расходы | 65,9 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 56,8 | 56,8 | -11% | -7% |

Заведующий отделом образования ___________________ Ю.В. Давыдова