СОГЛАСОВАНО

Министр образования Тверской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А Сенникова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Отчет**

**о реализации программы развития муниципальной системы образования Кашинского района Тверской области на 2012 - 2014 годы за 4 квартал 2012 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством получаемой образовательной услуги | Май 2012 | Май 2012 | 83% уровень удовлетворенности |
| 2 | Проведение проверок образовательных учреждений с целью контроля достижений обучающихся требований государственного образовательного стандарта |  |  | Проведено 6 проверок ОУ в соответствии с планом работы отдела образования. |
| 3 | Осуществление контроля работы образовательных учреждений с целью выполнения муниципального плана по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 гг. | Сентябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Исполнение решения Коллегии отдела образования от17.05.2012 г. о внесении изменений в Программы развития образовательных учреждений в соответствии с Программой развития системы образования Кашинского района на 2012-2014 гг.Изменения в Уставы внесли 100% образовательных учреждений |
| 4 | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений) | Февраль 2012Октябрь 2012 | Февраль 2012Ноябрь 2012 | Внесены изменения вПостановление Главы администрации Кашинского района № 178-1 от 29.12.2008г «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Кашинского района» |
| 5 | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений | Действует | Действует | Распоряжение Главы администрации Кашинского района от 21.05.2008 г. №66 «О создании базовых школ и образовательных округов»Приказ по отделу образования №166б от 15.09.2009 г. «О сетевом взаимодействии базовых школ и ОУ Кашинского района» |
| 6 | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок учащихся | ДействуетСентябрь 2012 | ДействуетСентябрь 2012 | Действуют договора школ с ОАО «Кашинское АТП» на проведение предрейсового медицинского осмотра, техосмотра, на стоянку автобусов на территории АТПВнесены изменения в паспорта маршрутов школьных перевозокВнесен в план работы отдела образования и планы работы общеобразовательных учреждений на 2012-2013 учебный год вопрос контроля деятельности школьного автотранспортаЗаключены договора с ОАО «Кашинское АТП» на предрейсовый контроль и на стоянку автобусов на период с 01.11.2012.по 01.11.2013 года |
| 7 | Разработка и утверждение программ, планов (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования, планов по подготовке ОУ к новому учебному году | Март 2012Январь 2012 | Март 2012Январь 2012Сентябрь 2012 | Утверждена Программа развития системы образования Кашинского района на 2012-2014 гг.Составлен план-задание подготовки ОУ Кашинского района к новому 2012-2013 учебному году. Обсуждение вопроса подготовки ОУ на совещаниях директоровСоставлен отчет о реализации плана подготовки ОУ к началу 2012-2013 учебного года. Отчет вынесен на рассмотрение Главе Кашинского района и Главе администрации Кашинского района |
| 8 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Май 2012 | Май 2012 | Принято Постановления администрации Кашинского района № 109 от 23.04.2012 г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кашинского района в 2012г»Заключено соглашение с Министерством образования Тверской области по организации летнего отдыха обучающихся |
| 9 | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | Сентябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Публичный доклад размещен на сайте отдела образования <http://ookashin.ru/news.html> |
| 10 | Размещение отчетов о реализации программ, планов | Сентябрь 2012Декабрь 2012 | Сентябрь 2012Декабрь 2012 | Отчет по Программе развития системы образования Кашинского района размещен на сайте ОО <http://ookashin.ru/prograsv.html>Отчет о реализации комплекса мер по модернизации системы образования за 3 квартал <http://ookashin.ru/komplexmod.html>Отчет по реализации инициативы «Наща новая школа»<http://ookashin.ru/newshmod.html> |
| 11 | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МБОУ | Июнь 2012Май 2012ЯнварьМай Июнь СентябрьДекабрь | Июнь 2012Май 2012ЯнварьМай Июнь  | Издан приказ отдела образования от 02.07.2012 г. №192 «Об утверждении Положения об осуществлении персональной выплаты руководителям образовательных учреждений»Внесены изменения в Положение о распределении централизованного стимулирующего фонда руководителям общеобразовательных учрежденийПриказы отдела образования о стимулирующих выплатах руководителям ОУ |
| 12 | Издание нормативного акта о распределении между МОУ субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ОУ в соответствии с установленными региональными требованиями | Апрель 2012 | Апрель 2012Декабрь 2012 | Постановление администрации Кашинского района от 23.05.2012 г. №139 «О порядке предоставления и расходования субвенций муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования»Постановление администрации Кашинского района от 28.12.2012 №446 «О перераспределении субвенций между муниципальными общеобразовательными учреждениями» |
| 13 | Заключение Соглашения с Министерством образования тверской области по реализации комплекса мер модернизации образования в 2012 г. | Март 2012 | Март 2012 | Заключено соглашение с Министерством образования Тверской области по реализации комплекса мер по модернизации образования в 2012 г. |
| 14 | Заключение Соглашений с руководителями ОУ по реализации комплекса мер по модернизации образования в 2012 г. | Апрель 2012 | Апрель 2012 | Заключены Соглашения с руководителями ОУ по реализации комплекса мер по модернизации образования в 2012 г. |
| 15 | Участие в программе софинансирования расходов  | Февраль 2012 | Февраль 2012 | Заявка на участие в конкурсе софинансирования расходов на капитальный ремонт и обеспечение противопожарной безопасности ОУУчастие в Программе софинансирования расходов по направлениям «Комплексная безопасность», «Капитальный ремонт», в рамках комплекса мер по модернизации образования в направлении энергосбережения, по летней оздоровительной работе и созданию условий в загородном лагере |

Заведующая отделом образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Давыдова