План-график сопровождения введения Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в образовательных учреждениях Кашинского района Тверской области

на2011-2013 годы

| № | Направления деятельности, мероприятия | Сроки | Планируемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана-графика введения ФГОС основного общего образования в образовательные учреждения Кашинского района | сентябрь, 2011 | План-график введения ФГОС | Давыдова Ю.В. |
| 1.2. | Разработка и апробация документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов: – Приказ отдела образования о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО; – порядок контроля и мониторинга введения ФГОС; – нормативные правовые акты, регламентирующие финансовые и организационные механизмы взаимодействия ОУ с УДОД для реализации внеурочной деятельности | октябрь, 2011 | Документы, обеспечивающие условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов | Давыдова Ю.В. |
| 1.3. | Участие в разработке на основе требований ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования | январь, 2011 – сентябрь 2012 | Примерная основная образовательная программа основного общего образования | Руководители ОУ |
| 1.4. | Проведение мероприятий по ознакомлению педагогов с особенностями введения ФГОС ООО и нормативно-правовой базой ФГОС ООО | Октябрь-декабрь 2011 | Протоколы проведенных мероприятий | Руководители ОУ |
| 2. | Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 2.1. | Подготовка методических рекомендаций по разработке примерной основной образовательной программы ОУ на основе требований ФГОС с учетом тип и вида ОУ, в том числе для малокомплектного ОУ | октябрь, 2011 – Январь 2012 | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы ОУ | Вихляева Т.В. Герций Л.В. |
| 2.2. | Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ в условиях перехода к ФГОС (Устав, локальные акты и др.) | 2011 – 2012 | Рекомендации по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ в условиях перехода к ФГОС (Устав, локальные акты и др.) | Семенчук Е.И. |
| 2.3. | Разработка методических рекомендаций для руководителей образовательных учреждений и учителей 5-9 классов по вопросам реализации программ основного общего образования в соответствии с ФГОС: программа развития универсальных учебных действий, включающая направления: – формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий; – учебно-исследовательскую и проектную деятельность; программы отдельных учебных предметов, курсов; программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающая следующие направления: – духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; – социализация и профессиональная ориентация; – формирование экологической культуры; – формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной деятельности. | сентябрь, 2011 – декабрь, 2012 | Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений и учителей 5-9 классов по вопросам реализации программ основного общего образования в соответствии с ФГОС | Вихляева Т.В. Глинина И.Г. Козлова Н.П. |
| 2.4. | Определение моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей и молодежи и разработка методических рекомендаций | февраль – май, 2012 | Методические рекомендации | Глинина И.Г. |
| 2.5. | Организация повышения квалификации работников образования «Введение ФГОС основного общего образования в деятельность образовательного учреждения» | апрель, 2012 – март, 2013 | Профессиональная образовательная программа повышения квалификации | Герций Л.В. |
| 2.6. | Подготовка программы мониторинга (готовность и результаты) освоения ФГОС | апрель, 2011 – ноябрь, 2012 | Программа мониторинга и его реализация | Глинина И.Г. |
| 2.7. | Разработка методических рекомендаций по использованию электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | январь – декабрь, 2012 | Электронные образовательные ресурсы | Заместители директоров ОУ по УВР |
| 2.8. | Разработка методических рекомендаций по реализации моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений различного уровня | октябрь, 2012 | Методические рекомендации | Герций Л.В. |
| 3. | Организационное обеспечение введения в ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 3.1. 3.2. | Организация совещаний с координаторами общеобразовательных учреждений по введению ФГОС Заявка на введение ФГОС ООО в 5 классах МБОУ СОШ №3 с 2012-2013 учебного года. | ежеквартально 2011-2012 февраль 2012 | Совещания Решение комиссии по введению ФГОС ООО | Герций Л.В. Вихляева Т.В. |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение проблемных курсов (семинаров) по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе ВИРО и образовательных учреждений и городских округов: – для руководителей и специалистов управлений (отделов) образований муниципальных районов и городских округов; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – для руководителей образовательных учреждений; – для руководителей предметных методических объединений; – для учителей-предметников 5-7 классов; – для классных руководителей, освобожденных воспитателей, психологов, социальных педагогов и др. | январь 2012 -май 2013 | План-график проблемных семинаров | Герций Л.В. Красильникова Л.Г. |
| 4.2. | Корректировка программ повышения квалификации, в том числе организация обучения на базовых площадках | сентябрь, 2011 – декабрь, 2012 | Программы повышения квалификации | Герций Л.В. |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 5.1. | Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования (СМИ, сайты отдела образования и администрации Кашинского района) | октябрь, 2011-2013 | Медиа-план | Вихляева Т.В. |
| 5.2. | Участие в Интернет конференциях по вопросам введения ФГОС основного общего образования | 2011-2013 |  | Руководители ОУ |